臺北市政府103年度加強水域安全暨防溺措施執行計畫

壹、依據：

一、內政部消防署訂定103年加強水域救援能力指導計畫。

二、教育部體育署訂定各直轄市、縣(市)政府及各級學校推動學生水域安全注意事項。

貳、目的：

維護本市本(103)年水域活動安全，加強防溺宣導，降低溺水意外發生，提升本市溺水救援能力，保障民眾生命安全。

參、實施期間：

103年4月1日至9月30日止，其中7、8月及實施期間之星期例假日為重點時段；另因應全球氣候異常變化，實施期間外如遇氣候較為炎熱時，亦應加強宣導、巡邏或警戒。

肆、實施項目：

一、重點時段(7、8月及實施期間之星期例假日，並得視轄區特性需求，適時增列)於本市易溺水地點及游泳池實施水上活動安全宣導，並針對易溺水地點加強派員巡邏或設立警戒站放置救生器材與安排救生人員服勤。

二、平常時段：

(一)辦理水上救生訓練及保持救生裝備器材良好堪用狀態。

(二)對於轄內易發生溺水事故之水域，調查救生船艇下水處，並擬訂搶救計畫實施演練。

(三)於前述水域普遍設置防溺告示牌，並於適當地點放置救生器材，並檢視既有設施保持堪用狀態。

(四)利用學校網站或朝會及班會等集會方式，加強學生水域安全宣導，舉辦各項水上安全宣導活動或利用里民大會及相關集會實施防溺宣導。

(五)運用平面、電子、廣播等大眾媒體，刊登播送相關訊息進行防溺宣導。

(六)於網站上提供較易發生溺水案件地點及水上活動安全宣導等相關資訊。

(七)依地區環境及特性規劃其他項目。

伍、實施方式：

本府各有關單位應依據業務職責，研析歷年來溺水事件之原因及往年加強水域安全及防溺措施執行情形，參照本計畫，加強水域安全宣導及防溺措施，並落實執行。

陸、本市最近3年溺水案例分析：

一、本市近三年(100 ~102年)加強防溺期間(4 ~9月)溺水地點分析：

| 地點 年度 | 池塘 湖泊 | 游泳池 | 溪河 圳溝 | 碼頭 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100年 4~9月份 | 2 | 4 | 30 | 3 | 39 |
| 101年 4~9月份 | 1 | 1 | 16 | 2 | 20 |
| 102年 4~9月份 | 3 | 5 | 21 | 0 | 29 |

二、本市近三年(100 ~102年)加強防溺期間(4 ~9月)溺水原因分析：

| 原因 年度 | 失足 | 自殺 | 交通 | 戲水 | 浮屍 | 其它 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100年 4~9月份 | 3 | 11 | 1 | 6 | 14 | 4 | 39 |
| 獲救 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 |
| 溺斃 | 0 | 5 | 0 | 3 | 14 | 1 | 23 |
| 失蹤 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 101年 4~9月份 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 |
| 獲救 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 溺斃 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 |
| 失蹤 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 102年 4~9月份 | 2 | 12 | 0 | 3 | 10 | 2 | 29 |
| 獲救 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 |
| 溺斃 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 16 |
| 失蹤 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

三、本市近三年(100 ~102年)加強防溺期間(4 ~9月)溺水狀況分析：

| 狀況 年度 | 獲救(人) | 溺斃 (人) | 失蹤(人) | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100年4~9月份 | 13 | 23 | 3 | 39 |
| 101年4~9月份 | 4 | 13 | 3 | 20 |
| 102年4~9月份 | 12 | 16 | 1 | 29 |

四、統計分析本市最近3年加強防溺措施期間溺水死亡案例，其中100年溺斃人數23人(包含浮屍14、自殺5、戲水3，其它1)；101年溺斃人數13人(包含浮屍6、自殺7) ；102年溺斃人數16人(浮屍10人，自殺5人，游泳1人)，得知102年較100年同期，浮屍減少4人，自殺同為5人，戲水減少3人，其他減少1人，游泳增加1人，溺斃人數合計減少7人；102年較101年同期，浮屍人數增加4人，自殺人數減少2人，游泳人數增加1人，溺斃人數合計增加3人。

五、本市近3年溺水地點分布市內各溪河，發生原因仍以自殺及浮屍佔多數，而戲水死亡案件發生原因，主要係因部分民眾缺少危機及安全意識戲鬧跳水所致，參考案件如下：

(一)100年6月25日兩名分別為21歲及19歲男子深夜於大稻埕碼頭相互起哄下水游泳而溺斃。

(二)100年12月7日1名22歲男子晚間參加遊艇派對於酒後跳水而溺斃。

六、除各溪河外，游泳池亦為戲水溺水之高風險地點，因游泳池受天候影響較少，且水質較溪河乾淨，為民眾戲水地點之首選，但部分民眾未注意自身體能狀況以致發生意外，參考案件如下：

(一)100年9月3日1名65歲男性於臺北捷運北投會館游泳池不幸溺斃。

(二)101年3月26日1名77歲男性於大同運動中心游泳池行走復健時體力不濟而溺斃。

(三)102年7月18日1名74歲女性於松山運動中心游泳池游泳時因身體不適溺水，送醫不治。

柒、綜合改進措施：

一、有鑑於近年戲水溺水地點仍以游泳池為主，今年應持續加強向民眾及學童宣導游泳池使用安全及注意事項，提高民眾安全意識，以減少游泳池溺水事件發生。

二、本市士林區「外雙溪」流域，因溪水清澈，常吸引許多民眾前往戲水、垂釣或烤肉等休閒活動，依消防局102年統計資料6月至9月至該流域戲水民眾約1萬6千多人，然而，該河床內多有溪石、深潭及水底暗流，稍有不慎即發生危險，屬本市易發生溺水事件地點，應持續加強向民眾宣導注意戲水安全及慎選戲水場所(地點)外，平日應派員於該水域加強巡邏，另協請民間救難團體於暑假期間增加例假日派員駐點，避免戲水意外事件發生。

三、有關「跳水自殺」案件仍為溺斃主因之一，請各單位人員於進行水域巡邏與警戒時能提高警覺，如發現有行為異常時，加以制止或詢問，減少悲劇發生。

捌、工作重點

一、水域安全暨防溺宣導措施：

(一)教育局持續提升各級學校學生通過游泳測驗之比例，並將每年5月列為水域安全宣導月加強宣導水域安全，所屬學校發生學生溺水意外，應確實了解發生原因並研議因應與改善策略。

(二)教育局轉知各級學校，加強宣導學生對於從事水上活動時，應選擇在設有合格救生員及救生設備之游泳池、海水浴場等，以確保本身安全，並利用學校網站等管道或商時透過朝會等集會方式宣導；避免學生在欠缺安全設施之危險水域活動，以防溺水意外發生。

(三)教育局舉辦防溺常識之書法、作文、壁報、漫畫、演講或話劇等藝文活動比賽，並對表現優異及優良之作品，廣為宣傳或至各級學校巡迴表演、展覽。

(四)社會局協調本市水上救生、民間救難等協會或團體，於舉辦各項水上活動時，教育民眾水上基本救生要領，並宣導民眾勿前往危險水域游泳、戲水。

(五)民政局及各區公所將防溺安全常識列為各區里、鄰召開各項基層會議時之重要宣導事項。

(六)觀光傳播局協調大眾傳播媒體、機關，運用報刊、雜誌暨各項電子新聞、平面媒體、廣播、網路及戶外看板等相關傳播媒體，刊登、播放水上安全須知暨防溺常識。

(七)消防局製作防溺宣傳海報及宣導單等，提供各區里、鄰暨民間機關、團體、學校等單位宣導使用。

(八)體育局加強市內公私立游泳池安全查核，加強宣導市民水域活動安全觀念。

二、防溺禁制措施：

(一)觀光傳播局負責辦理「水域遊憩活動公告」相關事宜；水利工程處負責各河川水域遊憩活動巡查及河岸碼頭設施興建維護；警察局協助水域遊憩活動違規者之勸導及取締(照相舉發)；消防局協助溺水救護及救生事宜；體育局負責水上運動推廣相關事宜，於辦理水上運動時需注意水上安全。

(二)消防局、警察局及工務局水利工程處等相關單位於轄內人潮聚集或易溺水地點(如附表1)加強巡邏，並制止不當的戲水活動。

(三)工務局水利工程處、公園路燈工程管理處、大地工程處調查本市易發生危險之水域，依其水域特性(漩渦、暗流、水域落差、潮汐變化及歷年溺水案例等)，製作防溺告示牌，務期達到警告嚇阻功效，並設置救生器材。

(四)警察局、消防局協調義警、義消、社會團體等民間力量，派員至本市易溺水地點巡邏或警戒，防止民眾從事水上活動發生意外。

(五)消防局協調民間救難團體支援本府103年加強水域救援工作。

三、緊急水域救援措施：

(一)消防局針對轄區易(曾)發生溺水事件之水域地點，訂定相關搶救計畫，建立轄內各消防分隊具有合格水上救生暨潛水資格人員之緊急聯繫名冊，加強防溺宣導與演練，俾便遇有民眾發生溺水狀況時，能立即執行救溺作為。

(二)消防局持續加強人員水上救生技能之訓練，以提高救溺之能力。平日應加強整備、保養救生器材、船艇等相關水上救生裝備，以便隨時機動出勤執行救溺勤務。

(三)工務局水利工程處應定期檢視本市河川救難碼頭淤積情形，並對現有碼頭進行功能性的疏浚改善，以利水域搶救作業，縮短救援時間。另評估在不影響防洪、排洪的情形下，增設救難專用碼頭。

四、本府各單位之任務分工項目請參照任務分工表。(如附表2)

玖、督導及獎懲：

一、於計畫執行期間(4月1日至9月30日水域救援期間)各單位應規劃勤務督導，並於重點時段對於所轄各單位加強督導(如附表3)，並將相關資料留存備考，列入年度業務項目，另於10月15日前將成果資料電子檔，電傳本府消防局(mail：siealv@tfd.gov.tw)彙整。

二、教育局應建立學校推動水域活動安全教育檢核表(如附表4)，並確實執行。

三、各單位對執行(配合)或協助推行加強防溺措施工作績優或有特殊貢獻之所屬單位、團體或個人，請各單位自行依相關規定予以表揚或獎勵。

四、本計畫於執行結束後，視各單位辦理執行情形，由本府消防局統一彙整後依「本府加強水域安全暨防溺措施執行計畫獎懲參考標準」(附表5)辦理行政獎懲。

拾、相關附表：

一、附表1：本市易溺水地點一覽表。

二、附表2：本府各單位加強水域安全暨防溺措施任務分工表。

三、附表3：加強水域安全及救援督導紀錄表。

四、附表4：學校推動水域活安全教育檢核表。

五、附表5：本府加強水域安全暨防溺措施執行獎懲參考標準。

六、附表6：教育部水域活動意外事故處理參考流程圖。

拾壹、本計畫如有未盡事宜得隨時修正之。

本市易溺水地點一覽表

| 項次 附表1 | 易溺水地點 | 項次 | 易溺水地點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成美右岸河濱公園 | 17 | 雙溪河濱公園 |
| 2 | 成美左岸河濱公園 | 18 | 百齡右岸河濱公園 |
| 3 | 觀山河濱公園 | 19 | 百齡左岸河濱公園 |
| 4 | 迎風河濱公園 | 20 | 南湖右岸河濱公園 |
| 5 | 延平河濱公園 | 21 | 南湖左岸河濱公園 |
| 6 | 龍山河濱公園 | 22 | 彩虹河濱公園 |
| 7 | 雙園河濱公園 | 23 | 大湖公園 |
| 8 | 華中河濱公園 | 24 | 碧湖公園 |
| 9 | 馬場町河濱公園 | 25 | 大溝溪 |
| 10 | 圓山河濱公園 | 26 | 內溝溪 |
| 11 | 大佳河濱公園 | 27 | 竹子湖溪 |
| 12 | 美堤河濱公園 | 28 | 萬壽溪 |
| 13 | 古亭河濱公園 | 29 | 外雙溪楓林橋段 |
| 14 | 中正河濱公園 | 30 | 外雙溪碧溪橋段 |
| 15 | 景美河濱公園 | 31 | 至善路3段173號對面(外雙溪水域) |
| 16 | 關渡水岸公園 | 32 |  |

備註：本表所列地點，係本市100年至102年曾發生溺水案件(不含浮屍案件及游泳池)、遊客眾多或易生危險之水域，任何水域皆存在風險，從事水上活動務必注意安全。

本府各單位加強水域安全暨防溺措施任務分工表

| 單 位 附表2 | 工 作 事 項 | 備 註 |
| --- | --- | --- |
| 研考會 | 督考單位加強水域安全暨防溺措施業務執行情形。 |  |
| 消防局 | 一、協助各級學校、社區、里、鄰與市民防溺宣導。 二、於轄內易溺水地點加強巡邏或設立警戒站、放置救生器材、安排救生人員服勤。 三、執行救溺及救護勤務。 四、加強人員水上救生及器材操作訓練。 五、協請民間救難團體執行水域安全警戒及救溺勤務。 六、按月統計本市溺水案件，將相關溺水地點資訊，上傳網頁供民眾查詢。 七、製作防溺宣傳海報或宣導單等提供各區、里、鄰暨民間機關、團體、學校宣導使用。 |  |
| 警察局 | 一、配合市民防溺宣導。 二、執行防溺巡邏勤務，於轄內危險水域設置防溺巡邏箱。 三、對於水域遊憩活動違規者之勸導及照相舉發。 |  |
| 觀光傳播局 | 一、辦理公告「水域遊憩活動公告」相關事宜。 二、協調大眾傳播媒體、機關，運用報刊、雜誌暨各項電子新聞、平面媒體、廣播、網路及戶外看板等相關傳播媒體，刊登、播放水上安全須知暨防溺常識。 |  |
| 教育局 | 一、督考加強各級學校水域安全及防溺宣導執行情形。 二、提昇學生游泳與自救能力，落實教育部游泳與自救能力五級檢測。 三、自4月起宣導民眾應選擇在設有合格救生員及救生設備之游泳池、海水浴場從事水上活動。 四、舉辦校園水域安全宣導、講習、學生游泳育樂營及推動游泳教學活動。 五、加強學校游泳池安全查核。 六、提升各級學校游泳教學，推廣市民游泳運動，提高學校游泳池使用率，擴充學生課餘學習 |  |
| 單 位 | 工 作 事 項 | 備 註 |
|  | 游泳機會，辦理水域救生專業訓練、安全宣導、相關救生器材及救生人員配置。 |  |
| 體育局 | 一、加強市內公私立游泳池安全查核。 二、加強宣導市民水域活動安全觀念。 |  |
| 社會局 | 協調本市水上救生、民間救難等協會或團體，於舉辦各項水上活動時，教育民眾水上基本救生要領，並宣導民眾勿前往危險水域游泳、戲水。 |  |
| 民政局 | 一、督導各區公所加強水域安全暨防溺措施業務執行情形。 二、防溺安全常識列為各區里、鄰召開各項基層會議時之重要宣導事項，建立社區防溺機制。 |  |
| 水利處 | 一、配合市民防溺宣導。 二、於轄內各水域設置告示牌及救生器材。 三、加強轄內各水域巡邏。 四、負責水域遊憩活動之開放範圍擬定、各河川水域遊憩活動巡查及河岸碼頭設施興建維護。 |  |
| 公園處 | 一、配合加強市民防溺宣導。 二、於轄內各水域設置告示牌及救生器材。 三、加強轄內各水域巡邏。 |  |
| 大地處 | 一、配合加強市民防溺宣導。 二、於轄內各水域設置告示牌及救生器材。 三、加強轄內各水域巡邏。 |  |
| 各區公所 | 一、利用公有電子看板宣導防溺及戲水安全。 二、於里鄰工作會報、里鄰長講習等各種集會宣導防溺及戲水安全。 三、加強市民、社區、里、鄰防溺宣導。 |  |
| 各級學校 | 一、利用家庭聯絡簿宣導水域安全。 二、學校公佈欄或LED面板，公告水域安全資訊。 三、將水域安全宣導與游泳及自救救生能力納入學校年度行事曆。 四、暑假前夕加強學生防溺宣導活動。 五、返校日期間加強學生防溺宣導。 六、班導師於暑假前加強所屬班级水域安全宣導。 | 由教育局轉達各級學校配合辦理 |

附表3

| （機關全銜） | 103年加強水域安全及救援督導紀錄表 督導人員： |
| --- | --- |
| 督導日期：103年 月 日 時 分 |  |
| 受督導單位： |  |
| 督導所見： |  |
| 建議事項： |  |
| 擬辦： |  |
| 批示 |  |

附表4

103年學校推動水域活動安全教育檢核表

縣  市：臺北市

學校別：□大專校院  □高中職  □國中  □國小

學  校：

| 序號 | 檢核項目 | 檢核要點 | 負責單位 及人員 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 將水域活動安全教育宣導納入全學年度體育實施計畫 | - 詳擬推行水域安全教育年度計畫、列入行事曆，列管執行。 |  |  |
|  |  | - 期末召開水域活動安全宣導教育工作檢討會。 |  |  |
|  |  | - 訂有獎懲辦法，切實執行。 |  |  |
| 2 | 定期辦理水域活動安全教育宣導，指導學生預防戲水意外事件之發生。 | - 適時辦理水域安全宣導教育活動或藝文競賽。 |  |  |
|  |  | - 適時辦理水域警示標誌講解。 |  |  |
|  |  | - 定期舉行水域安全常識測驗。 |  |  |
|  |  | - 定期辦理陸上簡易救援演練。 |  |  |
| 3 | 利用相關集會或書面資料等方式，向家長宣導水域活動安全之重要性及相關注意事項 | - 已利用相關集會或書面資料等方式，向家長宣導水域活動安全之重要性及相關注意事項。 |  |  |
| 4 | 將水中自救知識及技能(水母漂、十字漂、仰漂等)列入體育課程 | - 教師規劃自救知識及技能教學進度與設計教案，配合課程內容教學 |  |  |
|  |  | - 充實水域安全視聽教材及教具，並修正教材教法。 |  |  |
| 5 | 辦理或派員參加水域活動安全相關研習或水域活動教學研習(指學校教師及行政人員) | - 已辦理相關研習，共 場 |  |  |
|  |  | - 已參加相關研習，共 人 |  |  |
| 6 | 於相關活動集會中加強宣導水域活動安全 | - 已於相關活動集會中加強宣導 |  |  |
| 7 | 辦理水域活動應規劃完善之相關安全配套措施，並加強行前教育 | 以下請辦理水域活動學校勾選 |  |  |
|  |  | □確認活動地點合法及安全性 |  |  |
|  |  | □掌握水文及氣象 |  |  |
|  |  | □人員暖身並瞭解身體狀況是否適合下水 |  |  |
|  |  | □辦理必要之保險 |  |  |
|  |  | □參與輕艇、獨木舟、划船、龍舟等水域活動應著救生衣。 |  |  |
|  |  | □檢查各項裝備 |  |  |
|  |  | □遵守活動安全規則 |  |  |
|  |  | □備妥緊急救援措施 |  |  |
| 8 | 確實建立校園緊急事件處理流程，另設有游泳池之學校，訂定游泳池意外事故處理流程，並公布於游泳池明顯處 | - 已建立緊急事件處理流程 |  |  |
|  |  | - 學校老師及行政人員熟悉緊急事件處理流程。 |  |  |
|  |  | 以下請有游泳池學校勾選 |  |  |
|  |  | - 已訂定游泳池意外事故處理流程 |  |  |
|  |  | - 學校老師及行政人員熟悉游泳池意外事故處理流程。 |  |  |
| 其他自行規劃特色與作法： |  |  |  |  |

| 溺水事件記載 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 發生日期 | 事件原因及經過 | 處理情形 | 具體檢討及改進措施 |

承辦人：

聯絡電話：

E-mail：

單位主管：

校長：

本府加強水域安全暨防溺措施執行獎懲參考標準

臺、依據：

附表5

一、本府暨所屬各機關公務人員獎懲案件處理要點。

二、本府及所屬各機關公務人員平時獎懲標準表。

三、本府103年度加強水域安全暨防溺措施執行計畫。

貳、目的：

為達賞罰分明，建立本府各單位參與或辦理加強水域安全暨防溺措施執行計畫人員之獎懲制度，特制定本標準。

參、適用範圍：

各單位依本府加強水域安全暨防溺措施執行計畫任務分工，參與或辦理加強水域安全暨防溺措施執行之人員。

肆、獎懲原則：

一、依本府加強水域安全暨防溺措施執行計畫任務分工，執行下列加強水域安全暨防溺事項之一且成效良好者，嘉獎：

(一)督考單位加強水域安全暨防溺措施業務執行情形。

(二)加強各級學校或社區(里、鄰)或市民防溺宣導。

(三)於本市轄內各危險水域設立警戒站、放置救生器材、安排救生人員服勤。

(四)於本市轄內各水域加強巡邏或設置告示牌及救生器材。

(五)針對轄內易發生溺水事故之各水域，擬訂搶救計畫實施演練。

(六)製作防溺宣傳海報、傳單或錄製防溺宣導片等進行宣導。

(七)協調大眾傳播媒體、機關，運用報刊、雜誌暨各項電子新聞、平面媒體、廣播、網路及戶外看板等相關傳播媒體進行防溺宣導。

(八)協調民間救難協會或團體等進行防溺宣導或派員協助防溺警戒。

(九)加強各級學校游泳教學，推廣市民游泳運動，提高學校游泳池使用率。

(十)加強本市公私立游泳池安全查核。

二、依本府加強水域安全暨防溺措施執行計畫任務分工，執行下列加強水域安全暨防溺事項之一且成效良好者，記功：

(一)承辦防溺業務，訂定防溺計畫，協調跨局事項。

(二)積極辦理防溺宣導或救溺事宜，著有績效者。

三、依本府加強水域安全暨防溺措施執行計畫任務分工執行各項加強水域安全暨防溺事項，有下列情形之一且情節情微者，申誡：

(一)執行各級學校或社區(里、鄰)或市民防溺宣導，言行失檢，足以損害機關聲譽。

(二)執行水域巡邏、警戒、救溺事宜，懈怠職務，損害機關聲譽。

(三)其他因職務疏失或違反規定或有不良事蹟明確者。

四、依本府加強水域安全暨防溺措施執行計畫任務分工執行各項加強水域安全暨防溺事項，有下列情形之一且情節較重者，記過：

(一)執行各級學校或社區(里、鄰)或市民防溺宣導，言行不檢，有損機關聲譽。

(二)執行水域巡邏、警戒、救溺事宜，擅離職守，貽誤公務。

(三)其他因職務疏失或違反規定或有不良事蹟明確者。

五、前述之嘉獎、記功或申誡、記過之標準，得視事實發生之原因、動機及影響程度等因素予一次或二次之獎懲。

六、前述之敘獎原則不超過下列額度，如執行績效顯著，敘獎高於下列額度，則應專案報府核議：

(一)防溺措施執行期間(4月至9月)溺水案件25件(含)以下，且無戲水死亡者，敘獎人數原則不超過100人次，其中嘉獎1次不超過70人次，嘉獎2次不超過29人次，記功1次不超過1人次。

(二)防溺措施執行期間(4月至9月)溺水案件26~35件或戲水死亡人數1~2人，敘獎人數原則不超過85人次，其中嘉獎1次不超過60人次，嘉獎2次不超過24人次，記功1次不超過1人次。

(三)防溺措施執行期間(4月至9月)溺水案件36件以上或戲水死亡人數3~4人，敘獎人數原則不超過70人次，其中嘉獎1次不超過55人次，嘉獎2次不超過15人次。(於辦理行政獎懲時，應加強說明溺水案件發生原因及敘獎原因)

(四)防溺措施執行期間(4月至9月)戲水死亡案件3件以上或戲水死亡人數5人以上，不予敘獎。

七、各單位除防溺業務承辦人員或情節特殊者以外，餘內勤人員敘獎獎度上限為嘉獎2次。

八、各單位辦理敘獎時，應本著獎由下起原則，辦理相關敘獎事宜。

伍、辦理方式：

於計畫執行結束後，由消防局依年度溺水案件數與戲水死亡人數，擬具各單位敘獎人數及獎度簽請市府核定，各單位再依核定之人數暨獎度，參考相關規定辦理敘獎事宜。

陸、本標準倘有其它規定或未盡事宜，則依有關規定辦理或另行補充說明之。

行政系統

事故判斷

急救系統

嚴重(溺水)

通知家長

通知救生/

醫護人員

立即到場協助

119(請求支援)

110(報案)

112(手機)

118(海巡)

現場傷害評估與急救

無心跳

有心跳

通報：

1.導師、系主任、校長

2.值班教官/教官室

3.校安中心

返家休養

通知家屬

用藥包紮

啟動緊急

應變小組

交醫護人員

接手

排除異物哽塞

人工呼吸

有呼吸

暢通呼吸道

CPR急救

附表6

事故發生

119(請求支援)

110(報案)

112(手機)

118(海巡)

止血固定

休息

送醫

119救護車派車

回報教育部校安中心

書寫事故報告

召開安全檢討會議

護送人員回報傷患就醫情形

協助家屬處理(關懷、陪伴)

協助辦理保險理賠事宜

水域活動意外事故處理參考流程圖

輕微

(通報學校緊急聯絡電話

或校安中心)