臺北市政府教育局學生校外生活輔導委員會
「陽光校外、舞動歡唱-1999專線、節能減碳、學生校外安全」
擴大宣導活動實施計畫
壹、依據

    臺北市政府教育局97年度工作計畫
貳、目的

         為強化市民對於「學生校外生活輔導委員會」之認識和印象，鼓勵家長及社會大眾共同關懷青少年身心健康發展，以宣揚校外會服務宗旨「負責、熱忱、迅速、合作」的精神，鼓勵青少年學生從事正當休閒活動，培養健康的人生觀與正確的生活態度。並結合本市市政形象，加強宣導「1999臺北市民當家熱線」、「節能減碳」及「重視交通安全」觀念。
參、活動主題

 「陽光校外、舞動歡唱-1999專線、節能減碳、學生校外安全擴大宣導活動」
肆、活動時間

    97年12月6日（星期六）下午5時至9時

伍、活動地點

    兩廳院自由廣場
陸、活動構想：
        以「擴大校外聯合巡查」及「勁歌熱舞齊歡唱」活動，強化學生及市民對臺北市政府教育局「學生校外生活輔導委員會」（簡稱校外會）的認識，以利推展「站區巡查」、「市區巡查」、「春風專案」、「青春專案」、「校園巡迴宣教」及「鼓勵青少年學生從事正當休閒活動」等校外會工作，另推廣「1999臺北市民當家熱線」、「節能減碳」重大市政及「交通安全宣導」工作，結合晚會活動，以擴大本市工作執行成效，達到活潑、多元、有效之活動宣導目標。
柒、活動說明：
  一、宣誓活動

  （一）市長、與會貴賓及活動代言人於主舞台誓師，宣誓本活動主題及宣
佈活動開始。
  （二）擴大校外聯合巡查人員於自由廣場主舞台前集結，由警方支援之24
輛警車及6輛警用摩托車依序排列，於市長致詞結束後出發執行擴
大聯合巡查工作。
二、擴大校外聯合巡查
    由警方支援24輛警車及6輛警用摩托車，配合教官及家長代表，每輛警

車警員（2）、教官（1）及家長（1）共4人，在郝市長致詞誓師後車隊
出發，進行擴大校外聯合巡查工作，巡查時間為18時起至20時止。

三、「勁歌熱舞齊歡唱」
（一）配合宣誓及擴大校外聯合巡查車隊出發時間，預計於18時在兩廳院自由廣場開始晚會活動，由各學校舞蹈社及熱音社接力演出，另洽商知名藝人參與表演活動及代言，以提高市民及學生參與意願，並增加宣導活動能見度與成效。

（二）安排藝人擔任開場及最後一個表演單位，以吸引市民全程參與。

（三）各表演活動銜接時間，結合各宣導主題安排有獎徵答活動，以增加晚會活動多元性。
  四、多媒體市政宣導展示區

    （一）兩廳院前各設立5個宣導攤位，協商各相關單位設立宣導站，宣導1999臺北市民當家熱線、節能減碳、交通安全概念及校外會業務主題等項目。
    （二）於舞台兩側設立多媒體展示區，架設兩塊螢幕持續播放市政及本次活動主題相關影片，以擴大宣導效果。
五、協調本市觀光傳播局、公營電台、捷運局、交通局、公車管理處、區

      公所、里辦公室等訊息公告，廣邀市民共同參與活動。
捌、一般規定：

一、請各校配合課程及班週會時間宣導，並調查統計參加活動人數回傳本局以利彙整。另宣導市民及廣邀相關社團、組織踴躍參與，以擴大宣導成效。
二、晚會活動節目，請各校推薦優良社團，配合學生社團成果展參與晚會表演，參與同學亦請所屬學校酌予獎勵並核予公共服務時數。
三、活動當日配合本市擴大軍訓人員專業研討活動，結合學生社團成果發表，要求本市教官同仁全程參與，另依各校狀況擇期補休。
  四、本次活動提供精美有獎徵答獎品，另致贈感謝狀予協辦單位以茲感謝。
  五、表演之學生團體請各校派專人隨行維護安全；器材運送事宜請各校協洽本局辦理。

六、各校報名參加晚會表演之團體及設攤之工作人員晚餐由行政組提供。

七、本計畫未臻事宜另行修訂補充。
  八、承辦單位及聯絡電話：

         臺北市政府教育局軍訓室
         承辦人：朱春輝、蔡文峰  教官
電話：27256444
傳真：27252869
電子信箱：akira@tpedu.tcg.gov.tw

  附件1
	「陽光校外、舞動歡唱」活動時程管制表
97年12月6日（星期六）

	時   間
	程            序
	活       動       內       容
	備   註

	1600
│

1630
	參加人員報到
	1.1600 現場開始播放背景音樂（行）
2.1600 擴大軍官團活動於服務台簽到（接）
       宣導帳棚人員、裝備就定位（聯）
3.1600參與擴大巡查人員、車輛及支援教官報到完畢，依排定位置於1630前就定位（聯）
4.1630負責集合點名參加隊伍的教官電聯未到團體了解狀況（活）
	行政組
接待組
聯合巡查組
活動組


	1630

│

1700
	1.擴大巡查人員及車輛就先期集結位置待命
2.序幕表演開始
	1.1630 聯合巡查組確認與會人員及車輛就定位（如附圖）（聯）
2.1650 萬福國小序幕表演開始（活）
3.1700 貴賓蒞臨並由專人引導至舞台定位（接）
	聯合巡查組

活動組

接待組

	1700
│

1720
	長官致詞及誓師
	1.司儀宣佈郝市長、吳局長、王處長、聯合報王社長、楊丞琳蒞臨及介紹與會貴賓（接）
2.長官致詞（接）
3.誓師活動開始（誓詞由文宣組負責）（接）
	接待組

文宣組

	1720

│

1740
	擴大校外巡查車隊出發
	1. 由市長宣佈巡查開始後車隊依序出發（聯）
2. 由楊丞琳開場表演，另晚會活動表演單位就待機位置（活）
	聯合巡查組

活動組

	1740

│

1800
	頒獎
	請長官頒發97年度春暉專案、防制幫派滲入
校園及校外會績優學校獎狀（計、接）
	計畫組
接待組

	1800

│

1810
	晚會開始
	1.長官致詞並揭開晚會序幕（接）
2.第1、2組表演單位就定位（活）
	接待組

活動組

	1810

│

1830
	知名藝人表演
	星光幫三班藝人
	活動組

	1830

│

2030
	學生團體表演
	1.以不間斷方式接續演出

2.換場空檔進行有獎徵答
	活動組

	2030

│

2100
	知名藝人表演
	星光幫三班藝人
	活動組

	2100

│

2400
	舞台撤離善後
	
	

	附記
	※12/6  0600  廠商搭設舞台、燈光及音響設備

※12/6  1000  所有設備搭設完成，同時進行場地聯合會勘
※12/6  2100  開始撤場，於2400前完成


	「陽光校外、舞動歡唱」活動編組職掌表

	區分
	職稱
	單位
	級職
	姓名
	職掌
	備考

	指導組
	組  長
	軍 訓 室
	督導
	許百良
	指導全般宣導活動推展
	

	
	
	軍 訓 室
	督學
	陳慶璋
	
	

	
	
	軍 訓 室
	股長
	李進泰
	
	

	計畫組
	組  長
	軍 訓 室
	股長
	馬玉濱
	1、負責宣導活動策劃與推展
2、藝人邀請、各組工作協調管制及活動經費結報

3、頒獎活動規劃
	

	
	副組長
	軍 訓 室
	教官
	謝衍傑
	
	

	
	組  員
	軍 訓 室
	教官
	朱春輝
	
	

	
	組  員
	軍 訓 室
	教官
	蔡文峰
	
	

	
	組  員
	軍 訓 室
	科員
	林筱青
	
	

	聯合巡查組
	組  長
	松山工農
	主任

教官
	劉志偉
	負責擴大聯合巡查活動設置及執行

1、繫市警局保安科林警務正

   2383-1727 、 2388-7129

2、家長聯合會

   王忠誠總會長 0937513968

   許永佳總會長 0937590459

3、8個站區排訂巡查人員

4、宣導攤位規劃
	

	
	副組長
	軍 訓 室
	教官
	林石麟
	
	

	
	組  員
	松山家商
	教官
	張長裕
	
	

	
	組  員
	和平高中
	教官
	謝鴻志
	
	

	
	組  員
	師大附中
	教官
	項璐西
	
	

	活動組
	組  長
	稻江商職
	主任

教官
	王希湘
	負責晚會活動設置及執行

1、 排訂12組表演單位

2、 表演單位進出場安排及管制
3、 活動人員管控
	

	
	副組長
	大誠高中
	教官
	張皖民
	
	

	
	組  員
	松山家商
	教官
	謝孟杰
	
	

	
	組  員
	南港高工
	教官
	劉嘉茗
	負責表演節目人員簽到、管控、音樂收整事宜
	

	
	組  員
	景美女中
	教官
	林憶穎
	
	

	文宣組
	組  長
	軍 訓 室
	教官
	方東台
	負責活動文宣、多媒體宣傳相關事宜 
1、 長官致詞稿

2、 新聞稿
	

	
	組  員
	軍 訓 室
	教官
	阮南豪
	
	

	
	組  員
	軍 訓 室
	教官
	易移芝
	
	

	「陽光校外、舞動歡唱」活動編組職掌表

	區分
	職稱
	單位
	級職
	姓名
	職掌
	備考

	接待組
	組  長
	和平高中
	主任

教官
	朱玨茹
	1、 負責貴賓接待、人員報到及
禮品管制等事宜
2、長官致詞及誓師規劃
	

	
	副組長
	軍 訓 室
	教官
	胡德蕙
	
	

	
	組  員
	達人女中
	教官
	邱麗蓉
	
	

	
	組  員
	松山工農
	教官
	董冀媛
	
	

	
	組  員
	和平高中
	教官
	鄭  荻
	
	

	攝影組
	組  長
	北一女中
	教官
	劉智棋
	負責活動當日攝影及光碟後製工作
	

	
	組  員
	北一女中
	教官
	王柔敏
	
	

	行政組
	組  長
	軍訓室
	股長
	郭仲堡
	負責行政支援及臨時交辦事宜
	

	
	副組長
	軍訓室
	教官
	李一凡
	
	擴大軍官團簽到事宜

	
	組  員
	軍訓室
	替代

役男
	張向詮
	
	

	
	組  員
	軍訓室
	替代

役男
	張益壽
	
	

	救護組
	組  長
	軍訓室
	教官
	鄭佩玉
	負責活動會場救護站開設事宜
	

	
	組  員
	軍訓室
	護理

老師
	陳玉燕
	
	

	
	組  員
	軍訓室
	護理

老師
	王美霞
	
	

















