亞太創意技術學院紙芝居兒童劇團

2012紙芝居故事環台演出 活動企劃書
一、活動主旨
延續本校紙芝居兒童劇團的優良傳統，以環台巡演方式，推展紙芝居閱讀活動，貢獻社會。鼓勵學生於做中學，創新求變，落實創意，並能所以致用服務人群。

二、活動目標
1.讓故事走出故事屋，讓更多的孩童感受紙芝居戲劇的魅力。

2.讓學生勇於接受挑戰，實現她們撒播故事種子的夢想。

3.宣傳本校創新、創意的精神，與社會各界分享本校學生勇敢追求夢想的故事。

4.兩隊人員以順時針、逆時針方向各環台巡演一圈。

三、活動類型
閱讀推廣、志工服務

四、指導單位
亞太創意技術學院

五、指導老師
    兒童與家庭服務系 陳晉卿 老師
聯絡電話: 037-605771 ,0911884827

email:jinchin@ms.apic.edu.tw
六、協辦單位
1. 徵募企業贊助。

2. 各邀演單位。（參見演出行程表）

七、參與人員
1. 演出人員

2. 隨隊人員

3. 邀演單位人員

4. 其他行政人員

八、活動地點
    參見附件一南北兩隊演出行程表。

九、活動日期
  2012  年  2  月  13  日至  2012   年  3  月  7  日止，共計  24  日
十、活動對象
1.國小中高年級

2.國小低年級

3.社區

4.幼稚園

5.圖書館

6.本校策略聯盟學校
十一、進行方式
1. 預計於2012年2月，由社團成員組成巡演隊伍南、北各一隊。由竹南火車站出發，分別以順時針、逆時針方向環台一周。

2. 依本計畫調查各界的邀演，整合後於各單位演出。單位邀演請填寫「預約單」(附件二)回傳。
3. 演出活動後，邀演單位可視需求安排紙芝居DIY體驗活動。
4. 但能克服交通問題，演出地點不限於台鐵車站附近。 

5. 在各界支援下，安排演出人員的食宿。同一行政區有二個單位以上，可互相協商支援。

6. 演出為公益性質，不收取表演費用。紙芝居DIY體驗活動，酌收材料費。
7. 各隊演出及隨行人員最多以4人為原則，其餘人員擔任後勤補給工作。

8. 演出全程紀錄，並將訊息即時發佈於網路上。

備註：

由於紙芝居的表演很機動，所以只要有小小的場地，和小小的贊助，就可以支持一場小小的演出。 本草案希望調查各界需求，以及可提供在食衣住行等方面的支援，整合後安排紙芝居環台演出。
十二、預期成效

1. 全程預計於60個單位演出，計約90場次。4500位人次觀賞。

2. 與上述60個單位的合作，能結合民間社團的力量推動閱讀。

3. 演出後搭配的研習體驗課程，深耕閱讀成效。

十三、預定表演節目(以下節目內容視對象調整)

1. 畫我爸爸
老師出了一道畫畫題目－畫我爸爸。小芬苦惱著從小到大不知畫過多少回我的爸爸了，她回顧著過去畫過的幾張作品，這回卻不知如何下筆。故事中藉由小芬的圖畫，描繪父女之間的相處互動，最後小芬完成了她的作品，那是她心目中的爸爸，這幅新完成的作品，還傳達了小芬對爸爸的遙遠思念。

2. 看不見的畫
阿國是班上最頑皮的學生，有一次老師要同學製作卡片送給即將來參加親師座談會的父親。阿國一下子搶別人的糖果，一下子搶同學的蠟筆。老師令他在走廊上罰站，他還偷偷溜到廚房。當家長陸續來到時，老師才發現原來阿國沒有爸爸，但阿國還是很認真的完成他的卡片，那是要送給爺爺的卡片。阿國向老師說爺爺就是他的「阿爸」。究竟阿國所完成的卡片，是一張怎麼樣的卡片呢？
3. 戰水英雄
故事改編自雲林的民間傳說。道光二十五年（1845）農曆六月七日的傍晚，颱風襲台，連夜的狂風豪雨，淹沒了潟湖沿岸的九個村莊，七千名百姓逃生不及，全部罹難。據說當時村民陳英雄在大水淹至時，急忙返家救母，卻發現家園已被沖毀，而年邁的老母親早已溺斃。就在他悲慟之際，忽聞鄰舍傳來哭喊聲，便急忙趕往，驚見八名孩童攀附著木櫃，在水裏載浮載沈，於是他奮不顧身搶救，可是水勢實在太過凶猛，使他最終仍因力竭，而與八童齊溺滅頂。
4. 小書蟲與大笨狼
因應教育部0～3歲閱讀起步走計畫而作。故事敘述從小就喜愛閱讀的小華，因愛書而有個「小書蟲」的外號。可是長大後，小華變得愛看電視，不愛閱讀。原來他被大笨狼施了魔咒。故事中安排現場觀眾一起參與，在書香姐姐的引導下，協助小華從大笨狼的肚子裡要回了書籍，找回美好的閱讀記憶。

十四、經費預算表
	項

次
	項目
	單價
	數量
	單項總價
	用途

	1.
	差旅費
	3200

（兩隊8人）
	24天
	76800
	每人每天以400元計

	2.
	場地佈置
	2500
	1
	2500
	起程儀式與返校成果報告場地佈置

	3.
	文具用品
	4400
	1
	4400
	紙張、畫具、等材料用品

	 4.
	材料費
	10
	500份
	5000
	演出後體驗課程小朋友使用材料

	 5.
	雜支
	3900
	1
	3900
	

	 6.
	保險
	300元

〈24個單位〉
	8人
	2400
	

	總計金額
	                                                    95,000元整


經費來源：

1. 學校補助＿＿＿＿＿＿元。

2. 企業贊助＿＿＿＿＿＿元。
附件一、南、北兩隊演出行程表

	舊行政區名
	南隊

（逆時針方向）
	預約單位
	北隊

（順時針方向）
	預約單位

	基
	3/2(五)
	
	2/18(六)
	

	北縣
	3/3(六)
	
	2/17(五)
	

	北市
	3/4(日)
	
	2/16(四)
	

	桃
	3/5(一)
	
	2/15(三)
	

	竹
	3/6(二)
	
	2/14(二)
	

	苗
	2/13(一)出發  3/7(三)歸返
	
	2/13(一)出發  3/7(三)歸返
	

	中
	2/14(二)
	
	3/6(二)
	

	彰
	2/15(三)
	
	3/5(一)
	

	投
	2/16(四)
	
	3/4(日)
	

	雲
	2/17(五)  2/18(六)
	
	3/3(六)
	

	嘉
	2/19(日)  2/20(一)
	
	3/2(五)
	

	南
	2/21(二)
	
	3/1(四)
	

	高縣
	2/22(三)
	
	2/29(三)
	

	高市
	2/23(四)
	
	2/28(二)  
	

	屏
	2/24(五)
	
	2/26(日)  2/27(一)
	

	東
	2/25(六) 

2/26(日) 

2/27(一)
	
	2/23(四)  2/24(五)  2/25(六)
	

	花
	2/28(二)  

2/29(三)
	
	2/21(二)  2/22(三)
	

	宜
	3/1(四)
	
	2/19(日)  2/20(一)
	


備註:

1.國民小學於2/8(三)開學。

2.2/28(二)為國定假日，各單位均休假。

3.南北兩隊計於2/25(六)於台東會師。

附件二、2012年紙芝居環台演出邀演單位預約單
	邀演單位*
	

	地址*
	

	聯絡人資訊

	姓名*
	電話*
	手機*
	e-mail*

	
	
	
	

	演出相關資訊

	預估觀賞人次*
	預估需要場次*
	預定場地位置*
	演出日期/時間*

	
	
	
	

	是否提供住宿或餐食

	可供住宿人數
	可供餐食人數

	               房              人
	餐              人

	是否參與紙芝居DIY體驗課程

	DIY紙芝居作品<海裡我最長>
	DIY彩繪紙芝居A6小舞台

	人
	人

	其他聯絡事項

	


*為必填項目

填妥後請寄jinchin@ms.apic.edu.tw 

或傳真 (037)605-779 

陳晉卿 0911-884827

☆已完成聯絡單位請上紙芝居兒童劇團部落格查詢 http://kamishibai2010.blogspot.com
附件三、2011年紙芝居環台活動成果照片

	[image: image1.jpg]



	[image: image2.jpg]




	於頭份麥當勞舉行起程式，校長頒旗給紙芝居環台隊長。
	接受聯合報記者訪問，環台演出獲得各界讚許，增加本校的曝光度。

	[image: image3.jpg]



	[image: image4.jpg]




	進駐國家台灣文學館演出二場。
	在花蓮連演三場，場場爆滿，地方新聞台也特別報導。

	[image: image5.jpg]



	[image: image6.jpg]




	偏鄉的民眾熱情的款待本校同學。
	返校後向校長報告成果，校長特頒獎鼓勵。


☆詳細資訊請上紙芝居兒童劇團部落格查詢 http://kamishibai2010.blogspot.com
附件四、表演劇照
	[image: image7.jpg]



	[image: image8.jpg]




	故事名稱：火車快飛      

故事類型：參與類

火車快飛的故事，邀請聽故事的孩子參與,讓孩子模擬搭火車!
	故事名稱：小新的牙齒    

故事類型：衛生保健類

小新的故事是呼籲小朋友少吃糖果，吃完糖要刷牙，也有呼籲小朋友沒有刷牙的後果。

	[image: image9.jpg]



	[image: image10.jpg]




	故事名稱：超神奇糖果舖 

故事類型：

敘述一隻小豬買糖果的故事，遇到很多狀況，讓小豬面臨到問題時利用特效糖發揮作用。
	故事名稱：捉迷藏捉迷藏 

故事類型：

讓小朋友知道捉迷藏這個遊戲，也藉於此故事了解序列〈由大到小的順序〉。



	[image: image11.png]



	[image: image12.jpg]




	故事名稱：我最大

故事類型：

說一個自認為是最大的章魚,一直與他人比較,都覺得自己最大,不過事實卻不是如此~有些是靠距離遠近來比較,而不是真實大小去比較~是個有趣的故事~
	故事名稱：冰淇淋

故事類型：

可以讓小朋友動一動頭腦怎麼樣才能吃冰淇淋〈抽卡時機帶來驚喜〉

	[image: image13.jpg]



	[image: image14.jpg]




	故事名稱：鵝媽媽出嫁

故事類型：

敘述一位爸爸為了家庭生活做了一些取捨和心中的無奈，與一位有錢的伯伯為了想要讓他的大公鵝有個伴，想從爸爸那帶走鵝媽媽的手段。
	故事名稱：小彥的故事

故事類型：參與類

小彥是一個愛畫畫的孩子，但是他的畫都是一張一張黑黑的畫，每一張黑色的畫都會請小朋友保管，讓小朋友養成責任感，也讓小朋友產生好奇心，黑黑的畫拼起來會是什麼東西呢？ 




☆詳細資訊請上紙芝居兒童劇團部落格查詢 http://kamishibai2010.blogspot.com
