臺北市政府「2011第三屆小學生『我愛誠信』說故事比賽」實施計畫
1、 活動宗旨：鼓勵學童閱讀與表達，蘊育良善的誠信價值，讓品德教育於學校與親子間深耕共響。
2、 故事主題：誠實、信用、品德。
3、 辦理單位：
· 主辦單位：臺北市政府
· 承辦單位：臺北市政府政風處
· 協辦單位：臺北市政府教育局
4、 參賽對象、名額：
· 對象：臺北市公私立國民小學中年級（三、四年級）學生；以100年6月30日前原學年（原屬年級）為準。
· 名額：本賽事採開放式報名，參賽學童以120名為限（額滿停止收件）；每校至多報名3人，依報名次序額滿或屆期為止。
5、 活動時間、地點：
· 第1階段「比賽」： 
· 100年8月20日（週六），上午9時30分至下午17時30 分；假臺北市立圖書館總館地下二樓演講廳舉行（臺北市建國南路二段125號B2樓）。
· 100年8月21日（週日），上午9時30分至下午17時30 分；地點同上，報名人數超過60名啟用（備用性質）；時程安排如附件1。
· 第2階段「頒獎與表演」：
· 配合本府「2011臺北國際反貪日」系列活動舉行，時程規劃將另為個別通知。
6、 報名期間及方式：
· 報名期間：100年6月10日起至100年8月10日止，逾期歉不予受理。
· 報名方式：本賽事採兩階段報名，第一階段於「網路登錄」報名、第二階段將「書面資料郵寄送件」完成報名，活動官網如下：http://integrity.tp.edu.tw/ilovehonesty/index.php。
· 參賽學童請至官網「我要報名」專區完成個人資料登錄，並點擊下載「報名表單」[image: image1.png]


 word檔，依序填寫檔內「1.報名表」、「2.故事腳本」、「3.授權書」等3書面資料（如附件2），於100年8月10日前寄送承辦單位完成參賽報名（以10日郵戳為憑）。

· 郵寄地址：臺北市政府政風處收（11008臺北市信義區市府路1號11樓西南區），信封並請註明「臺北市政府2011第三屆小學生『我愛誠信』說故事比賽」報名文件。
· 參賽學童應注意故事腳本與「誠信」主題關連性；並留意於第一階段網路報名登錄後，至遲於100年8月10日前將報名資料寄送承辦單位，逾者將取消參賽資格。
7、 比賽方式：
· 學童參賽編號順序，由主辦單位安排決定，並於比賽前4日（100年8月16日）公佈於活動官網；學童可自行上網瀏覽，或於比賽當日至會場報到處查詢。
· 本屆賽事參考前貳屆評審建議，不主動提供閱讀書單，避免框限學童創意；學童可至本府教育局「兒童深耕閱讀教育網」/好書排行榜專區（http://reading.tp.edu.tw）、或藉由閱覽報章雜誌等時事，找尋適宜的故事題材。
· 建議學童可從自身經驗出發，在家庭、學校、同儕團體等生活體驗中，找尋誠信小故事和大家分享。
· 第1階段比賽，採「積分排序」進行評選，擇平均分數最高至低遞減排序，錄取特優3名、優選5名及佳作7名（總計15名）。

· 第2階段頒獎與表演，將安排得獎學童3名（以特優3名為優先）進行表演，並恭請市府長官對獲獎學童15名進行嘉勉與頒獎（暫定配合本府「2011臺北國際反貪日」系列活動舉行，確切時程承辦單位將另為電話通知。
· 比賽說故事時間以4分鐘為限，3分鐘按鈴壹次提醒，4分鐘按鈴兩次則停止；學童上台就定位、開口講話後，按馬錶起算時間，時間不足或逾時者，每半分鐘扣平均分數1分（ 3分31秒至4分30秒間均不扣分）。
8、 評分標準：
· 故事內容（30%）：引人入勝、條理分明、編寫用心。
· 故事取材（30%）：具啟發性、教育性、創意性。
· 表達技巧（20%）：流暢連貫、語調生動、善用肢體語言。
· 台風儀容（10%）：服裝整潔、儀態大方。
· 其他（10%）：如時間掌控。
· 評審人員由主辦單位聘請專家、學者、老師或公部門相關人士擔任。
· 主辦單位鼓勵學童持自身經驗編寫小故事、或在閱讀故事後發揮創意改編（非強制），前等將擇優列為評比參考。 
9、 獎勵辦法：
· 入選獎：錄取學童依特優、優選及佳作等獎項，各可獲得獎狀1張，及面額5,000、3,000、2,000元之禮券。
· 參加獎：於報到處頒發小禮品1份，評選結果未獲獎學童，另頒發感謝狀1紙。
· 敘獎事宜：獲獎學童各依該校敘獎辦法給予獎勵（由各校逕依權責發布）；獲取特優、優選兩獎項之學童，其指導人員記嘉獎1次（以1人為限、該員不重複敘獎）。
拾、籌備進度：※下列作業時程得視實際狀況予以調整
	作業項目
	時程

	擬定計畫、函請教育局協助轉知本市各小學
	100年6月上旬

	確認場地、評審名單
	100年6月中旬 

	報名收件、寄評審邀請函
	100年6月10日至8月10日   

	比賽日
	100年8月20日、8月21日

	頒獎與表演
	暫定100年9月

	成果彙編製作
	100年9月下旬


拾壹、經費：本計畫所需經費，由本府政風處100年度相關預算項下支應。
拾貳、其他：
· 本計畫有關賽事、評審、獎（禮）品，係以參賽人數上限（120名）規劃，如報名人數未達此限，將於期限截止後，視實際情形調整比賽時程表，並於比賽前4日（100年8月16日）公佈於活動官網，如有疑問歡迎與承辦單位洽詢聯絡（臺北市政府政風處李昱輝2728-7764或撥1999轉2208）。
· 參賽學童故事腳本、活動過程相關影音及相片，應無條件同意授權主辦單位基於非營利之教學推廣與資源分享目的，於需要時進行重製、改作、發行、公開發表、透過網路公開傳輸、或轉授權予各學校師生使用等行為。
· 活動執行期間，本計畫如有未盡事宜，得隨時修正補充之。
附件1、時程表

· 參賽學生請依編號，於比賽上（下）午排定時程準時報到，現場並開放嘉賓朋友與會聆聽。
· 100年8月20日「比賽」時程表（8月21日備用時程相同）
	活動日期
	活動時間
	排程
	活動地點
	備註

	100年     8月20日
（星期六）
	09：00~09：30
	報到
	臺北市立圖書館(總館)  B2樓演講廳
	領取參加獎

	
	09：30~09：50
	佳賓致詞
	
	

	
	
	規則講解
	
	

	
	09：50~10：50
	上午賽程（一）
	
	01號 ~ 12號

	
	10：50~11：00
	休息
	
	休息

	
	11：00~12：00
	上午賽程（二）
	
	13號 ~ 24號

	
	12：00~13：30
	中場
	
	中場/領取參加獎

	
	13：00~13：30
	報到
	
	

	
	13：30~13：40
	佳賓致詞
	
	

	
	
	規則講解
	
	

	
	13：40~14：40
	下午賽程（三）
	
	25號 ~ 36號

	
	14：40~14：50
	休息
	
	休息

	
	14：50~15：50
	下午賽程（四）
	
	37號 ~ 48號

	
	15：50~16：00
	休息
	
	休息

	
	16：00~17：00
	下午賽程（五）
	
	49號 ~ 60號

	
	17：00~17：30
	評審講評
	
	

	
	
	公佈得獎名單
	
	

	
	17：30
	賦歸
	
	


附件2、報名資料
	比賽編號
	（主辦機關填寫）



臺北市政府2011第三屆小學生「我愛誠信」說故事比賽 報名表
收件編號：             
 送達日期：                   (此列由工作人員填寫)                                             

	參賽者姓名
	範例：王寶寶

	就讀國小
	範例：臺北市ＯＯ區ＯＯ國民小學

	年級
	範例：三年級

	參加場次
	( 8/20 ( 8/21 ( 上午場  ( 下午場 (此列由工作人員勾選)

	故事題目
	範例：誠實派大星

	參考書目＊
	範例：誠實好繪本（誠實出版社）

	通訊地址
	□□□-□□



	電子郵件
	

	指導人員＊
及

聯絡電話
	姓名：

	
	學校聯絡電話：

	家長姓名
及
聯絡電話
	姓名：

	
	聯絡電話：


註：欄位加註星號（*）者為選填欄位、可填寫「無」，其他欄為必填欄位。 


	比賽編號
	（主辦機關填寫）


臺北市政府2011第三屆小學生「我愛誠信」說故事比賽 聲明授權書
__________________________學生（以下稱甲方）就參賽作品名稱：_____________                                    _____________________________，及活動過程相關影音、相片，同意無償授權臺北市政府政風處及臺北市政府教育局（以下稱乙方）基於非營利之教學推廣與資源分享目的，於需要時進行重製、改作、發行、公開發表、透過網路公開傳輸、或轉授權予各學校師生使用等行為。
此致
臺北市政府政風處
臺北市政府教育局
甲 方：                      學校　學生姓名：                  （簽章）。
監護人：                  （簽章） 身分證號碼：                        。
通訊地址：：                                                           。
中  華  民  國  100 年    　　月　　　　日 

	比賽編號
	（主辦機關填寫）


臺北市政府2011第三屆小學生「我愛誠信」說故事比賽 故事腳本
收件編號：             
 送達日期：           
  　 (此列由工作人員填寫)                                             

	參賽者姓名
	
	就讀國小
	臺北市ＯＯ區ＯＯ國民小學

	故事題目
	


腳本內容：
資料1





資料2





資料3











1

