| 日 期 | 項 目 | 備 註 |
| --- | --- | --- |
| 8月15日（星期二） | 第一次籌備會 | 確定實施計畫與頒獎日期 |
| 8月底 | 發文至各校 |  |
| 9月29日（星期五） | 收件一式兩份 | 掛號寄至「臺北市立復興高級中學輔導室特教組」。 |
| 10月13日（星期五） | 召開評審會議 |  |
| 10月27日(星期五) | - 教育局及復興高中網站公告名單 - 公告電子書格式 | 10月份招標 |
| 11月 1日(星期三) | 召開得獎學校承辦人會議，說明如何書寫獲獎事蹟及製作心得分享短片、頒獎典禮當天的所需的特殊需求服務 | 發文至得獎各校 |
| 11月 10日(星期五) | 將電子書、獲獎事蹟及心得分享短片、特殊需求服務及推薦資料製作成光碟完成寄送至復興高中。 | 掛號寄至「臺北市立復興高級中學輔導室特教組」。 |
| 12月1日(星期五)前 | 行前通知單 | 發文至得獎各校 |
| 12月12日（星期二） 14：00 | 教育關懷獎頒獎典禮 |  |

106年度臺北市教育關懷獎工作期程