北北基國民中學教科書單一版本評選作業計畫

（臺北市政府教育局96年10月12日北市教中字第09638251300號函公布施行）

- 依據：北北基一綱一本及共辦基測政策說明書。

- 目的：

- 透過教師專業評選過程，選出臺北市、臺北縣及基隆市國中學生單一版本教科書，以減輕學生課業壓力及家長經濟負擔。

- 提升國中教科書品質，維護學生學習權益。

- 評選科目（領域）：國民中學階段國文、英語、數學、社會、自然與生活科技五科（領域）之教科書。

- 辦理單位：

- 指導單位：臺北市政府

臺北縣政府

基隆市政府

北北基一綱一本及共辦基測指導委員會

- 承辦單位：

- 臺北市：臺北市立永吉國民中學、臺北市立介壽國民中學

臺北市立建成國民中學、臺北市立興福國民中學

- 臺北縣：臺北縣立中山國民中學、臺北縣立中正國民中學

臺北縣立蘆洲國民中學

- 基隆市：基隆市立大德國民中學、基隆市立中正國民中學

- 辦理項目：

- 編訂教科書評選事務工作標準作業手冊：

- 前置作業：包含工作流程圖、各組工作職掌、場地分配與布置、資料整理與提供及相關經費編列等。

- 評選作業：包含教科書陳列、評選作業程序及流程、教科書評選事務工作等。

- 後續作業流程：資料保管、會議資料彙整、經費核銷等。

- 辦理教科書出版商說明會：

  - 參加對象：教科書出版商代表。

  - 辦理地點：臺北市立建成國民中學（地址：臺北市大同區長安西路37-1號 電話：02-25587042轉610）。

  - 辦理時間：96年10月12日（星期五）上午10時至12時。

  - 辦理事項：

- 說明北北基國民中學教科書辦理評選作業方式。

- 說明參與出版商應行遵守之規範及配合事項。

- 意見溝通與問題澄清。

- 設置教科書出版商說明網站：

  - 各教科書出版商得自製數位式說明影片（長度約10分鐘至15分鐘），並於97年4月14日（星期一）至4月15日（星期二）前將影片送至臺北市立建成國民中學。

  - 教育局說明網站設有Q&A專區，作為出版商及學校溝通詢答之平台，並由出版商直接就學校及教師所提出之問題予以答覆。

- 辦理教科書公開陳列閱覽：

- 教科書出版商送書時間：自97年4月30日（星期三）至97年5月1日（星期四），每日上午9時至中午12時，下午2時至4時止前，5月1日得至展場學校進行簡易布置。

- 出版商應陳列經國立編譯館審定通過，並適用97學年度入學之國中7年級新生三年段使用之教科書及習作，以及連同教師手冊提供陳列；惟如因課程綱要變更致未完成審定，正送審中而尚未發行齊全者，則應提供完整之課程架構併供陳列。

- 教科書出版商逾期未送達陳列地點者，視同放棄參與評選，不得異議。

- 教科書陳列時間：自97年5月2日（星期五）至97年5月23日（星期五）止，每日上午9時至中午12時，下午2時至4時止。

- 教師得於公開陳列期間自行前往陳列地點，自行閱覽。陳列地點如下：

- 臺北市：臺北市立建成國民中學（地址：臺北市大同區長安西路37-1號 電話：02-25587042轉610）

- 臺北縣：臺北縣立蘆洲國民中學（地址：臺北縣蘆洲市中正路 265號電話：22811571）

臺北縣立中正國民中學（地址：臺北縣土城市金城路2段247號 電話：22628456）

- 基隆市：基隆市立大德國民中學(地址：基隆市中山區中山二路105巷144號 電話：02-24242802)

- 辦理學校說明會：

- 參加對象：北北基各國中學校校長或教務主任（至少1人）、各評選科目（領域）分科（領域）教師代表各1名，以及家長代表1名。

- 辦理地點：

- 臺北市：臺北市立永吉國民中學（地址：臺北市信義區松隆路161號電話：02-27649066轉170）

- 臺北縣：臺北縣立中山國民中學（地址：臺北縣板橋市文化路一段188巷56號 電話：22508250）

- 基隆市：基隆市教師研習中心 (地址：基隆市暖暖區暖暖街350號 電話：02-24283806轉80)

- 辦理時間：

- 臺北市：97年4月30日（星期三）下午2時~4時。

- 臺北縣：97年4月18日（星期五）上午10時～12時、下午2時～4時。

- 基隆市：97年4月29日（星期二）下午2時~4時。

- 說明事項：

- 北北基辦理教科書評選作業方式及流程。

- 提供各科目（領域）教材分析參考資料（光碟）。

- 教科書評選參考規準說明及校內運用方式。

- 校內辦理教科書評選方式及配合事項。

- 評選作業進度。

- 問題討論。

- 辦理教科書評選票選工作：

- 參加對象：評選科目5科目（領域）各校分科（領域）召集人（或教師代表）參加評選，北北基三縣市各國中學校每一科目（領域）各1人。

- 承辦學校及辦理地點：

- 臺北市：臺北市立永吉國民中學（地址：臺北市信義區松隆路161號電話：02-27649066轉170）

- 臺北縣：臺北縣立中正國民中學（地址：臺北縣土城市金城路2段247號 電話：22628456）。

- 基隆市：基隆市立大德國民中學（地址：基隆市中山區中山二路105巷144號 電話：02-24283806轉80）

- 辦理時間： 97年5月26日（星期一），上午9時～11時。

- 辦理事項：

- 教科書評選，以分科（領域）為單位進行評選作業，並由北北基三縣市統一製作選票、編號及繕造領票名冊等工作。

- 各校5科目（領域）教師代表進行分科投票，每人1票。

- 投票過程應全程錄影，各承辦票務工作之學校，於投票結束後應立即將票櫃封箱，以分科（領域）票櫃為單位，由辦理教科書評選票選承辦學校行政人員、教育局行政人員及政風人員分別共同運送至縣市政府教育局指定之開計票地點學校進行點交。

- 辦理公開計票工作：

  - 辦理時間：97年5月26日（星期一），下午3時～4時。

  - 開計票地點：

- 國文科、社會領域：臺北市立永吉國民中學。

- 數學科、自然與生活科技領域：臺北縣政府(地址：臺北縣板橋市中山路1段161號)。

- 英語科：基隆市立教師研習中心(地址：基隆市暖暖區暖暖街350號)。

  - 由北北基三縣市於同一時間進行分科目（領域）之開票與計票，並統一於下午4時30分發布新聞。

  - 開票及計票過程應有政風人員在場並全程錄影。

- 作業規範：

- 教科書出版商部分：

- 為確保各校5科目（或領域）召集人（或教師代表）獨立、公平、專業進行評選工作，嚴禁出版商及其相關人士有請託、關切、會面等可能影響評選結果之情事。

- 評選前若出版商有不當運作或干預情事，經查證屬實，並提交北北基國民中學教科書評選委員會決議確認者，取消該出版商參與各科目（領域）評選之資格。

- 承辦單位部分：應依照教科書評選事務工作標準作業手冊規劃各項工作。

- 各校各科目（領域）召集人（或教師代表）名單應以密件，由專人送達各承辦學校校長，再由校長交由專人協助造冊。

- 各科目（領域）教科書計票，以統計各校各科目（領域）召集人（或教師代表）實際投票結果為準；並於開票結果公布後1週內，各校校長應將校內共同決定各科目（領域）投票選用之版本，以密件報送所屬縣市政府教育局，以利事後查核處理。

- 其他：

- 如遇特殊不可抗力原因或足以影響評選進行之事故時，經由評選委員會決議通過後，得另行擇期辦理。

- 票選結果送評選委員會通過後，由臺北市、臺北縣及基隆市分別公布為北北基單一版本教科書，推薦由各校選用，同時作為北北基共辦基測命題教科用書。

- 北北基單一版本教科書評選工作，預定每隔2至3年重行辦理評選一次。

- 經評選為97學年度入學國中7年級新生使用之版本教科書，各出版商得視各年度實際需要更新教科書內容，並應送經國立編譯館審定通過。

- 獎勵：承辦學校相關人員由北北基三縣市教育局分別辦理敘獎。

- 經費：由北北基三縣市教育局相關經費支應。

- 本計畫經「北北基一綱一本及共辦基測指導委員會」通過後實施。