臺北市中山區中山國民小學九十七學年度生命光輝系列宣導活動計畫

一、依據：中華民國97年10月3日北市教特字第09738485300號函辦理

二、目的：藉由生命光輝系列活動，協助本校全體師生認識、接納、尊重與關懷身心障礙學生。

三、負責處室：輔導室

四、活動時間：自九十七年四月十三日（星期一）至四月三十日（星期四）止

五、活動內容：

- 生命光輝系列宣導活動揭幕【四月十四日(星期二)兒童朝會】

- 赤子心基金會認識特殊朋友宣導活動【四月十三日至四月三十日，會議室】

- 頒發融合課程普通班教師感謝狀【四月十三日(星期一)教師朝會】

- 二年級特教宣導活動【四月十三日(星期一)至四月二十四日(星期五)】

- 愛心闖關園遊會【四月十六日(星期四)上午08：30~12：00，地點：特教班】

- 頒發小天使感謝狀【四月二十四日(星期五) 兒童朝會】

六、工作分配：

| 一20：董郁君、沈渶淇 二20：林珍珍、林家君 工作內容 | 負責班級 |
| --- | --- |
| 小天使感謝狀 | 五20 |
| 普師、愛媽愛心商店感謝狀 | 四19 |
| 二年級特教宣導、赤子心基金會宣導 | 全體特教班教師 |
| 走廊佈置 | 三20、四20 |
| 教師晨會ppt | 六20 |
| 獎品採購（包含佈置用材料）；摸彩處 | 資源班 |
| 園遊卷設計、製作、分發 | 資源班 |
| 邀請卡製作寄送 | 二20 |
| 開幕活動策劃、活動統籌、招待 | 輔導主任、特教組長 |
| 資料統整 | 一20 |
| 攝影組 | 呂佩義 |

三20：黃明雄、陳玉英    四19：徐淑芬、張桂馨

四20：李佳芬、何卉珊    五20：呂玉雲、張牧茵

六20：趙律淳、陳思吟   資源班：莊雍純、顏瑞隆、周莉莉、梁秋月、李佩玲、王可青

七、經費：由家長會特教班生命光輝活動項下經費支應

八、獎勵：依據中華民國96年10月3日北市教特字第09738485300號函規定額度辦理

九、其他：

(一)校外支援：請赤子心基金會協助宣導活動

(二)本次活動之照片及實施內容，於活動後呈現於中山電子報及中山特教電子報

十、本計劃敬會各處室並呈  校長核可後實施，修正時亦同