臺北市100年度民族掃墓期間加強墓地防火保林

宣導警戒工作執行要點

- 依據：

本市100年度消防施政計畫。

貳、目的：

為提高市民防火警覺，預防民族掃墓節期間，民眾上山掃墓、祭祖，焚燒香燭、冥箔、雜草，不慎引起山林火災，保障市民生命財產安全。

參、實施日期：

100年3月25日至4月5日止。

肆、實施地區：

本市各公墓地區（如附件1）。

伍、各單位執行工作項目：（分工表如附件2）。

- 臺北市政府觀光傳播局：利用捷運電漿電視跑馬燈、戶外電子看板、公民營廣播電台插播墓地山林防火須知文字宣導。（如附件3）

- 臺北市政府民政局：請各級學校利用里鄰聚會或集會時，加強山林防火宣導。

- 臺北市政府教育局：利用週、朝會加強山林防火常識宣導，並舉辦山林防火宣導活動（壁報、漫畫、作文比賽）。【本次成果照片毋須報局】

- 臺北市政府社會局：負責各公墓地區清除雜草（含週圍道路及排水溝雜草）及墓地防火保林有關事宜。

- 臺北市體育會山岳協會、登山會：負責市民登山露營加強防火宣導，注意使用火種。

- 空軍作戰指揮部：負責蟾蜍山軍事設施開闢防火間隔。

- 內政部營建署陽明山國家公園管理處、臺北市政府產業發展局：各重要山區通道入口設置防火標語，其原有標語牌請重新整修。

- 臺北市政府環保局：負責各重要公墓周邊道路，環境清潔維護並配合宣導資源垃圾回收事宜。

- 臺北市政府交通局：負責協助交通警察大隊，擬定公墓地區全盤交通疏導計畫，由各警察分局配合執行。

- 臺北市政府工務局：負責加強各墓地道路整修。

- 臺北市政府警察局負責工作項目：

  - 請警察局各有關分局應依轄區墓地狀況，擬定執行細部計畫，將墓地巡邏勤務，納入機動警網確實執行。

  - 派警警戒：請於3月26、27日、4月2、3、4、5日計6天，加派警力（含義警）於各公墓地區巡邏警戒，並視交通秩序情況需要逕洽交通警察大隊，派員警支援疏導指揮交通。

  - 危險物品庫房之安全維護：各轄內靠近公墓地區之煤氣分裝場以及儲氣場所四週應清除雜草，開闢防火間隔，由轄區分局洽請各事業單位負責人自行辦理。

  - 交通警察大隊辦理部分：請於3月26、27日、4月2、3、4、5日計6天，派遣警力支援各分局交通指揮疏導勤務，並實施墓地兩旁道路違規車輛拖吊。

十二、臺北市政府消防局負責工作項目：

- 設置宣導廣播站及派車宣導：自3月26、27日、4月2、3、4、5日計6天之重點日，於福州山廟設置廣播站，並由消防局各大隊於各公墓地區要道派車巡迴宣導。

- 製掛標語分發宣導資料：製作標語懸掛於福州山廟前路旁及本市各山林墓地出入口，並由各警戒人員分發防火宣導資料，提高掃墓市民防火警覺，以收宏效。

- 派員防火警戒：重點宣導期間3月25日起至4月5日止每日8時30分至17時（3月19、20、26、27日、4月2、3、4、5日計8天，警戒時間上午5時30分開始至下午5時止），由消防局各大隊暨臺北市義勇消防總隊，派員駕駛消防車分置於富德（含富德靈骨樓）暨陽明山第一公墓（含陽明山靈骨塔）處，進行墓地駐守警戒，以防焚燒冥紙不慎引燃意外災害。

陸、經費：

  - 各單位參加防火警戒勤務，每日每人發誤餐費80元（金額如附件4誤餐費分配表）

  - 警察局有關分局、交通大隊誤餐費及駐軍單位開闢防火間隔誤餐費，由消防局撥發。

  - 誤餐費於本案結束後5日內，請各單位繕造請領名冊乙份，逕送消防局撥付（表格如附件5）

  - 有關本案經費，由本府消防局火災預防業務工作計畫之火災預防宣導業務費外勤誤餐及交通費清明節山林警衛安全及防火人員誤餐費項下支應。

柒、督導考核：本府各執行單位，請本於權責隨時派員至各地區督導考核。

捌、其他：

    - 各單位執行本案，視業務及轄區狀況，酌擬計畫實施。

    - 本案結束後5日內，請各單位檢討工作得失，完成工作檢討報告書，函送消防局辦理（表格如附件6、7）。

    - 各主、協辦單位針對執行本案工特別出（不）力人員，請各單位自行辦理獎（懲）。

玖、本案執行要點如有未盡事宜，得隨時補充修正。

附件1

100年度臺北市合法公立公墓地區資料表

| 編號 | 行政區 | 公 墓 名 稱 | 墓 基 數 量 | 面 積 (平方公尺) | 概 略 位 置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 士林區 | 士林第一公墓 | 5,778 | 35,156 | 位於士林區福林路與至善路1段雙溪公園停車場旁 |
| 2 | 士林區 | 士林第三公墓 | 179 | 13,762 | 位於士林區內雙溪聖人瀑布風景區源頭 |
| 3 | 士林區 | 士林第四公墓 | 2,599 | 32,920 | 位於士林區平菁街43巷底 |
| 4 | 士林區 | 士林第五公墓 | 828 | 5,082 | 位於士林區永公路517號右側田園中央 |
| 5 | 士林區 | 士林第八公墓 | 1,795 | 18,266 | 位於士林區士東路旁 |
| 6 | 士林區 | 士林第十一公墓 | 2,496 | 32,523 | 位於士林區永公路、菁山路交叉口 |
| 7 | 中山區 | 中山第一公墓 | 3,115 | 86,156 | 位於中山區，依地形分別位於北安路501巷101之1號右前方100 公尺及通北街118巷左側水坡地 |
| 8 | 內湖區 | 內湖第二甲公墓 | 1,029 | 15,519 | 位於內湖區文湖街21巷山區 |
| 9 | 內湖區 | 內湖第三公墓 | 600 | 11,133 | 位於內湖區碧山露營場後山，福音山私人墓園下方 |
| 10 | 內湖區 | 內湖第三之一公墓 | 42 | 4,492 | 位於內湖區金龍寺往碧山露營場產業道路旁 |
| 11 | 內湖區 | 內湖第七公墓 | 63 | 3,061 | 位於內湖區康樂街267之1號北天宮右上方 |
| 12 | 內湖區 | 內湖第七之一公墓 | 15 | 317 | 位於內湖區康樂街275巷右側產業道路上方 |
| 13 | 內湖區 | 內湖第九公墓 | 14 | 9,073 | 鄰近內湖區陽光街、江南街與成功路3段 |
| 14 | 內湖區 | 內湖第十一公墓 | 3,138 | 29,078 | 位於內湖區內湖路1段91巷底鄰近內湖新城、大直龍邸、萬蝶園等住宅區 |
| 15 | 北投區 | 北投第三公墓 | 4,179 | 53,406 | 中和街與貴子坑溪交接處 |
| 16 | 北投區 | 北投第八公墓 | 691 | 11,892 | 位於北投泉源里登山路75號左側下方 |
| 17 | 北投區 | 北投第九公墓 | 93 | 2,975 | 位於北投泉源里東昇路107號右轉福德廟旁 |
| 18 | 北投區 | 北投第十公墓 | 1,017 | 6,215 | 位於北投區湖山里竹子湖路30號正後方為陽明山國家公園規劃範圍 |
| 19 | 北投區 | 北投第十一公墓 | 44 | 3,225 | 位於北投區湖山里竹子湖路83號正前方200 公尺處為明山國家公園規劃範圍 |
| 20 | 北投區 | 陽明山第一公墓 | 4,494 | 577,214 | 惇敘高工左側山上 |
| 21 | 信義區 | 示範公墓 | 3,840 | 25,112 | 位於大安區崇德街底 |
| 22 | 信義區 | 大安第六公墓 | 15,631 | 103,165 | 位於大安區崇德街底(崇德街125號進入) |
| 23 | 大安區 | 大安第八公墓 | 1,876 | 12,387 | 位於大安區和平東路底（公車總站旁） |
| 24 | 大安區 | 大安第九公墓 | 50,500 | 478,572 | 位於大安區辛亥隧道北端右側第二殯儀館及自來水廠後方山坡地 |
| 25 | 大安區 | 古亭第十公墓 | 15,945 | 105,238 | 位於大安區基隆路3段155 巷底 |
| 26 | 文山區 | 木柵第六公墓 | 1,923 | 12,679 | 位於文山區貓空山區 |
| 27 | 文山區 | 木柵第七公墓 | 2,113 | 13,947 | 位於文山區指南路2段派出所旁 |
| 28 | 文山區 | 木柵第九公墓 | 430 | 2,843 | 近博嘉國小旁、敦南山林社區 |
| 29 | 文山區 | 景美第一公墓 | 4,439 | 29,303 | 鄰近文山區景東國小、仙跡岩及景美渶神百貨公司 |
| 30 | 文山區 | 景美第五公墓 | 2,390 | 15,777 | 位於文山區福興路78巷上方 |
| 31 | 文山區 | 景美第十一公墓 | 14,385 | 94,945 | 位於文山區，鄰近興隆市場 |
| 32 | 文山區 | 景美第十二公墓 | 2,287 | 48,151 | 位於文山區辛亥隧道南端辛亥路4段108巷、130 巷附近，捷運辛亥站旁。 |
| 33 | 文山區 | 景美第十三公墓 | 7,295 | 15,097 | 位於文山區辛亥路4段166巷上方 |
| 34 | 文山區 | 富德公墓 | 17,533 | 1,120,355 | 位於文山區木柵路4段159巷130 號 |
| 35 | 松山區 | 松山第三公墓 | 3,000 | 48,884 | 位於松山區成福路、福德街口 |
| 36 | 南港區 | 南港第一公墓 | 1,495 | 9,872 | 位於南港忠孝東路7段臺鐵貨運服務所對面 |
| 37 | 南港區 | 南港第三公墓 | 659 | 4,350 | 位於南港區南港路1段30巷底 |
| 38 | 南港區 | 南港第六公墓 | 2,600 | 35,686 | 位於南港區東新街79巷、107巷旁，緊鄰松山第三公墓 |
| 39 | 南港區 | 南港第八公墓 | 786 | 5,190 | 位於南港區研究院路3段161巷邊側山上 |
| 40 | 南港區 | 南港第九公墓 | 363 | 2,399 | 位於南港區研究院路3段161巷邊側山上 |
| 41 | 南港區 | 南港第十公墓 | 1,007 | 6,674 | 位於南港區研究院路4段50巷邊小徑山上 |
| 42 | 南港區 | 南港第十一公墓 | 353 | 2,333 | 位於南港區南深路19巷前方 |

附件2

| 臺北市100年度民族掃墓節期間加強墓地山林防火保林宣導警戒工作分工表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 次 | 工作事項 | 主辦單位 | 協辦單位 | 備考 |
| 一 | 利用捷運電漿電視跑馬燈、戶外電子看板、公民營廣播電台插播墓地山林防火須知文字宣導。 | 臺北市政府觀光傳播局 | 臺北市政府消防局 |  |
| 二 | 利用里鄰聚會或集會，加強市民山林防火宣導教育。 | 臺北市政府民政局 | 臺北市政府各警察分局、臺北市各區公所、臺北市政府消防局 |  |
| 三 | 請各級學校利用週、朝、班會時，加強山林防火常識教育，或製掛山林防火壁報、漫畫。 | 臺北市政府教育局 | 臺北市政府各警察分局、臺北市政府消防局 |  |
| 四 | 請各公墓地清除雜草（含週邊道路及排水溝雜草）及墓地防火保林有關事宜。 | 臺北市社會局 | 臺北市殯葬管理處 |  |
| 五 | 利用市民登山露營時，籲請注意使用火種，加強山林防火教育。 | 臺北市體育會登山會 臺北市體育會山岳協會 |  |  |
| 六 | 蟾蜍山軍事設施地區開闢防火間隔。 | 空軍作戰指揮部 |  |  |
| 七 | 各重要山區通道入口設置防火標語。 | 內政部營建署陽明山國家公園管理處 臺北市政府產業發展局 | 臺北市政府消防局 |  |
| 八 | 各重要公墓周邊道路環境清潔維護並配合宣導資源垃圾回收事宜。 | 臺北市政府環保局 |  |  |
| 九 | 各重要公墓出入口申請流動廁所並加強有關環境清潔衛生巡查取締。 | 臺北市殯葬管理處、臺北市政府環保局 |  |  |
| 十 | 加強各墓地道路整修。 | 臺北市政府工務局 | 臺北市政府工務局新建工程處 |  |
| 十一 | 警戒期間擬定交通疏導計畫。 | 臺北市政府警察局(交通警察大隊) | 臺北市政府交通局 |  |
| 十二 | 實施重點期間，加派警力支援各分局交通疏導勤務及墓地兩旁道路違規車輛拖吊。 | 臺北市政府警察局(交通警察大隊) |  |  |
| 十三 | 依轄區墓地狀況，擬定警戒、巡邏（納入機動警網）、宣導、防護計畫及防災演習等細部勤務規劃。 | 臺北市政府警察局、臺北市政府消防局 |  |  |

附件3

民族掃墓山林防火須知

親愛的市民朋友：

民族掃墓慎思追遠的季節又到了，每年值此時節，由於上山掃墓焚燒香燭、紙箔易引發山林火警，為防範未然，籲請各位市民朋友注意下列用火安全，共同做好火災預防工作，平平安安地度過這個富有意義的節日。

- 掃墓焚燒冥紙，應注意不要引燃山草。

- 在墓地不要燃放爆竹，以免火花飛散引起火災。

- 掃墓祭祖紙箔及雜草，請攜至山下焚化爐處理，避免違反

空污法規定。

- 上山掃墓所割下雜草及廢棄物，請使用專用垃圾袋處理。

- 掃墓、郊遊或在山林工作，切勿亂丟菸蒂，以防引起山火。

- 如用火不慎或燃燒雜草而引起山林火災，將依法嚴辦。

- 發現山林火警，請速撥「119」電話報案。

臺北市政府關心您

附件4

| 臺北市100年度民族掃墓節山林防火警戒宣導工作誤餐費分配表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | 金額 |  | 備考 |
| 空軍作戰指揮部 | 8,400 | 00 |  |
| 臺北市政府警察局中山分局 | 2,800 | 00 |  |
| 臺北市政府警察局士林分局 | 2,800 | 00 |  |
| 臺北市政府警察局北投分局 | 2,800 | 00 |  |
| 臺北市政府警察局信義分局 | 2,800 | 00 |  |
| 臺北市政府警察局內湖分局 | 2,800 | 00 |  |
| 臺北市政府警察局南港分局 | 2,800 | 00 |  |
| 臺北市政府警察局文山第一分局 | 2,800 | 00 |  |
| 臺北市政府警察局文山第二分局 | 2,800 | 00 |  |
| 臺北市政府警察局大安分局 | 2,800 | 00 |  |
| 臺北市政府警察局松山分局 | 2,800 | 00 |  |
| 臺北市政府警察局交通大隊 | 6,880 | 00 |  |
| 臺北市政府消防局 | 20,720 | 00 | 限分隊服勤（警戒）人員申報，勿與加班費重複。 |
| 合計 | 64,000 | 00 |  |

附件5

| 臺北市100年度民族掃墓節山區墓地防火警戒工作人員請領誤餐費名冊 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 服勤日期 及天數數 | 每天金額 |  | 合計金額 |  | 蓋章 | 備考 |

會 計 單 位：

業務單位：                              機關首長：

人 事 單 位：

附件6

| 臺北市100年度民族掃墓節山區墓地防火保林警戒工作檢討報告表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作項目及執行情形 | 優點 | 缺點 | 改進意見 |
| 附記：本表於勤務結束後5日內函送本府消防局彙辦。 本表於勤務結束後五日內函送本府消防局彙辦。 |  |  |  |

附件7

臺北市100年度民族掃墓節墓地防火保林警戒工作成果照片粘貼用紙

說明：

說明：