臺北市106學年度公立國民小學新生分發入學工作期程表

| 預定時程 | 預定執行進度 | 承辦單位 |
| --- | --- | --- |
| 106.1.3(二)-2.24(五) | *各區公所調查里辦公室及學校提案後，召開學區調整會議 | 區公所 |
| 106.2.24(五)前 | * 各區公所函報106學年度學區劃分表、全里國小對照表至本局 | 區公所 |
| 106.3.15(三)下午 | * 辦理「新生分發系統教育訓練研習」 | 教育局國小教育科 區公所 |
| 106.3.21(二)上午 | * 民政局提供3/20基準日之學童設籍資料，轉入本市新生分發入學系統 | 民政局 教育局國小教育科 |
| 106.3.22(三)下午 | * 製作共同學區通知單 | 教育局國小教育科 區公所 |
| 106.3.29(三) | * 寄發共同學區通知單 | 教育局國小教育科 得標廠商 |
| 106.4.5(三)前 | * 各區公所填報「本市國小預定宣佈額滿學校資料表」送教育局 | 區公所 |
| 106.4.5(三) | * 特殊學童(身障學童)申請入學者優先安置入學 | 教育局特殊教育科 |
| 106.4.7(五)下午 | * 召開公立國小額滿學校會議 | 教育局國小教育科 區公所 預估額滿學校 |
| 106.4.10(一)下午 | * 製作額滿學校審查通知單及改分發意願調查表 | 教育局國小教育科 區公所 |
| 106.4.12(三)下午 | * 辦理額滿學校審查研習 | 教育局國小教育科 區公所 宣布額滿學校 |
| 106.4.17(一) | * 寄發額滿學校審查通知單及改分發意願調查表 | 教育局國小教育科 得標廠商 |
| 106.4.24(一)-4.28(五) | * 審核額滿學校學童優先入學資格 | 宣布額滿學校 |
| 106.4.28(五)前 | * 特殊學童申請入學者(身障、派外人員、僑生等) 優先編入學區學校 | 教育局特殊教育科 教育局國小教育科 區公所 |
| 106.5.3(三)上午 | * 召開額滿學校個案審查會議 | 教育局國小教育科 區公所 宣布額滿學校 |
| 106.5.4(四)-5.5(五) | * 公布額滿學校分發兒童入學名冊(上網公告) | 區公所 宣布額滿學校 |
| 106.5.5(五)下午 | * 製作入學通知單 | 教育局國小教育科 區公所 |
| 106.5.19(五) | * 寄發入學通知單 | 教育局國小教育科 得標廠商 |
| 106.6.3(六)-6.20(二) | * 辦理新生入學報到 | 各公立國民小學 |
| 106.8.11(星期五)上午 | * 新生分發系統教育訓練-新任註冊組長研習 | 教育局國小教育科 得標廠商 |